Утверждаю:

Заведующий МБДОУ детского сада «Чаран»

___________А. И. Алексеева

ПЛАН

действий по обеспечению введения ФГОС ДО

на 2014 г.

Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

● создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

● создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

● создание организационного обеспечения введения ФГОС;

● создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

● создание информационного обеспечения введения ФГОС;

● создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

Цель: создание условий для освоения педагогическим коллективом ФГОС ДО и внедрение их в образовательные отношения МБДОУ детский сад «Чаран»

Задачи:

  - Создать условия для усвоения ФГОС ДО всеми субъектами образовательного процесса.

  - Откорректировать образовательную программу доу в соответствии с совокупностью требований ФГОС ДО.

  - Привести в соответствие программно – методическое обеспечение и предметно-пространственную среду в соответствии с примерными программами ФГОС ДО.

  - Откорректировать рабочие программы педагогов в соответствии с интересами обучающихся и учетом ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

- Информированность о ФГОС ДО всех участников образовательного процесса.

- Содержание образования и образовательные отношения в соответствии с ФГОС ДО модернизированы.

- Нормативно – правовая база функционирования ДОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

- Кадровое и ресурсное обеспечение образовательных отношений в соответствии с ФГОС ДО усовершенствованно.

Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Сентябрь, 2014 г. | Изучение документа | - заведующая ДОУ |
| 1.2. | Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО, в том числе, внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ | Весь период | Изучение документа | - заведующая ДОУ |
| 1.3. | Организация и проведение семинаров по проблемам внедрения ФГОС ДО Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО | ежеквартально | Информирование педагогов о результативности внедрения ФГОС ДО, помощь в решении проблем | - заведующая -ст. воспитатель |
| 1.4. | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | Постоянно | Организация преемственности работы школы и доу | -ст. воспитатель Рабочая группа |
| 1.5. | Разработка плана (дорожная карта) методической работы обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | 01.06.2014г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | - Рабочая группа |
| 1.6. | Участие в улусных мероприятиях по реализации введения ФГОС ДО | По плану отдела образования | Изучение опыта по внедрению ФГОС ДО | -ст. воспитатель Рабочая группа |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольного образовательного учреждения, в связи с введением ФГОС ДО | По плану отдела образования | Поэтапная подготовка кадров к введению ФГОС ДО | - заведующая -ст. воспитатель |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОСДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО |  | В рамках текущего финансирования | Заведующая ДОУ |
| 3.2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы |  | По выходу рекомендаций | Заведующая ДОУ |
| 3.3. | Трехкомпонентное бюджетное финансирование: - финансирование по нормативам на 1 ребенка – «подушевые»; - региональные нормативы на оплату труда и учебные расходы; - муниципальные нормативы финансирования содержания ДОУ и территории ДОУ |  | В рамках текущего финансирования | Заведующая ДОУ |
| 4. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | Создание и определение функционала рабочей группы | - Рабочая группа - Заведующая ДОУ |
| 4.2. | Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | В течение 2014 – 2015 учебного года | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | - Рабочая группа - Заведующая ДОУ |
| 4.3. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО | - Рабочая группа - Руководители ДОУ |
| 4.4. | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014 – 2015 учебного года | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | - Рабочая группа - Руководители ДОУ |
| 4.5. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение 2014 – 2015 учебного года | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | - заведующая -ст. воспитатель |
| 4.6. | Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ |  | Создание ООП ДОУ | - заведующая -ст. воспитатель |
| 4.7. | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ | В течение 2014 – 2015 учебного года | Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедреню ФГОС ДО | - заведующая -ст. воспитатель |
| 4.8. | Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО |  | Методические рекомендации | - заведующая -ст. воспитатель |
| 5. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОСДО в соответствии возрастных групп | В течение учебного года | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | - заведующая -ст. воспитатель |
| 5.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ | В течение учебного года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО | - заведующая -ст. воспитатель |
| 5.3. | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ | В течение учебного года | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой | - заведующая -ст. воспитатель |
| 6. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 6.1. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОСДО |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | - заведующая -ст. воспитатель |
| 6.2. | Проведение семинаров и других мероприятий по изучению эффективного контракта (проведении разъяснительной работы в трудовом коллективе) | В течение учебного года | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | - заведующая -ст. воспитатель |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение   «Детский сад «Чаран» общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением деятельности по  познавательно - речевому развитию детей» с. Лекечен муниципального района

«Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  Федерального государственного образовательного  стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО)